## Plano de Implementação
|  | Cliente: | VITAO |  |  | Data Início: | 2025-01-27 | Horas Planejadas: | 17:30
|  | Implementador: | RODRIGO RAMOS |  |  | Data Final: |  | Horas Executadas: | 18:30
Nº | Atividade |  |  | Tipo | Data Planejada | Data Realizada | Horas Planejadas | Horas Realizadas | Observações
1 | Imersão
| Estudos Questionários e Kick-off |  |  | Hora Interna | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0:30 | 0:30
| Apresentação e Overview do Spotter (Focando nos módulos críticos para o Cliente) |  |  | 1ª Reunião | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0:30 | 0:30 | Sua Conta, Campos Personalizados, Central de Ajuda/Atendimento, Webphone
| Como criar equipes |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0:10 | 0:10
| Como cadastrar leads (Manual, Importação, Integração, Plugin) |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0:10 | 0:10
| Como criar padrões |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0:10 | 0:10
| Mapear Processo Comercial |  |  | 2ª Reunião | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0:30 | 0:30
| Apresentar recurso de Funil Spotter (Modos de Passagens e Criações de Etapas) |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0:10 | 0:10
| Configurar Funil de Vendas |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0:50 | 2:00
| Alinhamento sobre ICP |  |  | 3ª Reunião | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0:15 | 0:15
| WebPhone e WhatsApp |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0:45 | 0:45
2 | Configurações
| Integrações Nativas |  |  | 4ª Reunião | 2025-02-12 |  | 0:45
| Teste de Integrações |  |  |  | 2025-02-12 |  | 0:15
| Visão geral de Atividades - Criar novos tipos de Atividades |  |  | 5ª Reunião | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0:15 | 0:15
| Workflow - Criar Fluxos de Atividades |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0:45 | 0:45
| Apresentação do recurso de Cadência de E-mails |  |  | 6ª Reunião | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0:20 | 0:20 | Auxílio na criação de subdomínio (ou se o cliente preferir utilizar o domínio genérico)
| Templates de E-mails - Cadência (Demonstrar Mentor IA) |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0:10 | 0:10
| Criar um Campanha de e-mails |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0:10 | 0:10
| Apoio com Contratação |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0:30 | 0:30
| Desenho Estratégia de Vendas |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1:00 | 1:00
| Exact Searching - Criar uma lista de prospects |  |  | 7ª Reunião | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0:15 | 0:15
| Buscador de Contatos / Validador de E-mails |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0:05 | 0:05
| Plugin do Spotter para LinkedIn |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0:05 | 0:05
| Importação de Leads - Base |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0:15 | 0:15
| Qualificação de leads (Frameworks e Tipos de Questionários) |  |  | 8ª Reunião | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0:30 | 0:30
| Brainstorm de Perguntas |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0:30 | 0:30
| Filtro - Questionários (Análise e Cadastro de Perguntas) |  |  | Hora Interna | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0:30 | 0:30
| Configuração do roteiro no Spotter |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0:15 | 0:15
| Elaboração e configuração de dicas no Spotter |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0:15 | 0:15
| Apresentação do Roteiro de Abordagem e ajustes de roteiro |  |  | 9ª Reunião | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0:10 | 0:10
| Leadscoring (definir pontos básicos de linhas de corte de clientes) |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0:20 | 0:20
| Regra de Segmentação |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0:10 | 0:10
| Integração - Central de e-mails |  |  | 10ª Reunião | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0:10 | 0:10
| Definição de metas da equipe |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0:10 | 0:10
| Funil Outbound |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0:10 | 2:00
| Roteiro Outbound |  |  |  | 2025-03-07 |  | 1:00
| Dashboard e BA |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0:15 | 0:15
3 | Treinamento
| Elaboração de Material de SPRINT |  |  | Hora Interna | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0:15 | 0:15
| Construir Relatórios no B.A. |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0:15 | 0:15
| Treinamento do time |  |  | 11ª Reunião | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0:15 | 0:15
| Alinhamentos sobre SPRINT |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0:10 | 0:10
4
| Interações com o time (Acompanhamento e Dúvidas) |  |  | Hora Interna | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0:15 | 0:15
| Análise de Abordagens |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0:20 | 0:20
| Analisar Produtividade |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0:15 | 0:15
| Realizar ajustes Finos de Operação |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0:30 | 0:30
| Construção Relatório Final |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1:00 | 1:00
| Apresentação de Relatório de Finalização da Implementação |  |  | 12ª Reunião | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0:45 | 0:45
| Entrega de Materiais e Relatório de Implementação |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0:15 | 0:15