## IMPLANTAÇÃO
Planejamento
OBJETIVO | O QUE | AÇÃO | RESPONSÁVEL | STATUS | QUANTO | QUANDO 1 | QUANDO 2 | CONCLUSÃO | % REALIZADO | % OBJETIVO | OBS
| PORTAL DE PEDIDOS MERCOS | Subir carteira de clientes da vitao Tab 60 - No mercos estados/regioes com tabelas atualizadas day | Daiane | Concluído |  | 2025-02-22 |  |  | 100% | 42.5% |  | Não iniciado | 0%
|  | Encarteirar clientes mercos vitao Tab 60 Redes e franquias e Regioes com tabelas atualizadas day | Daiane | Concluído |  | 2025-02-22 |  |  | 100% |  |  | Em desenvolvimento | 25%
|  | Subir Planilha atualizada de produtos e preços por Regioes - Sales Hunter - Versão final - Day | Daiane/Leandro | Concluído |  | 2025-02-22 |  |  | 100% |  |  | Aguardando aprovação | 60%
|  | Criar informações para do banner das politicas comerciais e frete grátis (texto word) | Daiane/Leandro | Em desenvolvimento |  | 2025-02-22 | 2025-02-28 |  | 25% |  |  | Em produção | 80%
|  | Criar campanhas fretes Gratis acima de Valor XXXX (texto Word) | Daiane/Leandro | Em desenvolvimento |  | 2025-02-22 | 2025-02-28 |  | 25%
|  | Verificar opção de venda e atacado com preço progressivo no mercos ( und/display/caixa) | Daiane/Leandro | Em desenvolvimento |  | 2025-02-22 | 2025-02-28 |  | 25%
|  | Atualizar grupos e subgrupos | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-28 |  | 0% |  |  | Concluído | 100%
|  | Completar as informações dos produtos (descrição detalhada oficial) | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-28 |  | 0%
|  | Criar Perfil do Closer/ SDR / Redes e Franquias e encarteira | Daiane/Leandro | Concluído |  | 2025-02-22 |  |  | 100%
|  | Criar Documento central/oficial (para backup) para as vezes que o mercos dar erro de cadastro | Daiane/Leandro | Aguardando aprovação |  | 2025-02-22 | 2025-02-28 |  | 60%
| CRM EXACTSALES | Criar os consultores dentro do CRM (Consultor, SDR, CLOSE, etc) | Daiane | Concluído |  | 2025-02-22 |  |  | 100% | 42.5%
|  | Planilhar todas carteiras de clientes já separado por ativos, inativos, origens, e responsavel/funil | Daiane | Concluído |  | 2025-02-22 |  |  | 100%
|  | Subir no CRM toda carteira de clientes Planilhada | Daiane | Concluído |  | 2025-02-22 |  |  | 100%
|  | Organizar descritivo passo a passo de cada etapa do atendimento da operação (venda Direta) | Daiane | Em desenvolvimento |  | 2025-02-22 | 2025-02-28 |  | 25%
|  | Subir todos os Grupos Chaves e Subgrupos e Produtos Individuais planilha oficial SalesHunter & Mercos | Daiane | Em desenvolvimento |  | 2025-02-22 | 2025-02-28 |  | 25%
|  | Numero de telefone API Oficial | Daiane | Aguardando aprovação |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 60%
|  | Email Consultores @vitao | Daiane | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-28 |  | 0%
|  | Contratação Closer 1 e Closer 2 | Daiane | Concluído |  | 2025-02-22 |  |  | 100%
|  | Documentação de Treinamento, Rotinas,Playbook, Workflow | Daiane | Em produção |  | 2025-02-23 | 2025-02-28 |  | 80%
| DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL VISUAL COMERCIAL | Banners dos produtos chave Mercos | Leandro | Em produção |  | 2025-02-22 | 2025-02-28 |  | 80% | 70%
|  | Banner frete gratis e politicas comerciais Mercos | Leandro | Em produção |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 80%
|  | Banner Explicando que é portal de pedidos b2b para pequeno varejo /intero e etc | Leandro | Em produção |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 80%
|  | Material para lojista postar em suas redes sociais usando produtos chaves | Leandro | Em produção |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 80%
|  | Laminas de Vendas produtos chaves (whatsapp/ Instagram) | Leandro | Em produção |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 80%
|  | Catalogo simplificado (fotos) dos produtos chave + politica comercial frete gratis | Leandro | Aguardando aprovação |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 60%
|  | Catalogo apresentando plataforma + produtos + venda interna b2b | Leandro | Aguardando aprovação |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 60%
|  | Email marketing apresentando plataforma + produtos + venda interna b2b | Leandro | Em desenvolvimento |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 25%
|  | Email marketing corrida de pascoa (indireto à granel) | Leandro | Em desenvolvimento |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 |  | 25%
|  | Seleção fotos atualizadas mercos ( fundo branco + estudio + tabelas nutricionais) | Leandro | Em desenvolvimento |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 25%
| DESENVOLVIMENTO DESIGN SITE (FRONT END) |  | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0% | 0%
|  | Criar Front end Group mais e já salvar separados icon + png para criar o cod do site | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  | Criar comunicação visual Site vitaomais - com botão portal de pedidos. + Apresentação portal | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  | Criar comunicação visual Site maisgranel - com botão portal de pedidos. Direcionando VitaoMais | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
| SOLUÇÕES WEB API / TI | TI - Api de integração do mercos > sales hunter - Usar mesma extrutura da API ecomerce em andamento | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0% | 0%
|  | SH - importar pedido completo do mercos - duplicar automaticamente no sales dividindo nfe de 25kg | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  | Status Pedido Sales Hunter | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  | icone whatsapp sites groupmais / vitaomais / portal mercos | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  | Redirecionar Site Mais Granel > Portal mercos | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  | Redirecionar Site Vitaomais> portal mercos (Verificar CRM) | Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  | Criar ramal e setorização de recebimento das ligações venda indireta > CRM > cair na mesa Daiane. | Leandro | Aguardando aprovação |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 60%
|  | Inclusão numero Meta Ofical | Leandro | Aguardando aprovação |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 60%
|  | Numeros de telefones Leandro & Dayane | Leandro | Aguardando aprovação |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 60%
[6 empty] | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | #N/A
| DOCUMENTAÇÃO COMERCIAL | Montar time Comercial | Daiane/Leandro | Concluído |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 100% | 100%
|  | Remuneração / plano de carreira | Daiane/Leandro | Em produção |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 80%
|  | Encarteiramento /Extratagia 2025 | Daiane/Leandro | Concluído |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 100%
|  | Produtos , Regioes, Clientes Chave | Daiane/Leandro | Concluído |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 100%
|  | Metas e Campanhas 2025 | Daiane/Leandro | Concluído |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 100%
|  | Rotinas / metas/ campanhas | Daiane/Leandro | Em desenvolvimento |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 25%
|  | Treinamento e Omboarding | Daiane/Leandro | Em desenvolvimento |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 25%
Motivacional Vendas (Interno): Ações e estratégias para incremento e motivação das equipes comerciais | EXTRATÉGIA COMERCIAL |  | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0% | 0%
|  |  | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
|  |  | Daiane/Leandro | Não iniciado |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | 0%
| FEIRAS EVENTOS PARCERIA |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
Receita e Market-Share: Ações e Estratégias para incremento de receita e participação de mercado | Segmentação de MKT |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[6 empty] | mensal | mensal
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
| Campanhas para as franquias/rede | Entender quais são as 25 principais franquias/redes |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Entender o comportamento/posicionamento delas |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Definir as estrategias de como chegar em cada uma |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Proposta de ação |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Desenvolver o layout da campanha |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Divulgação e treimanto interno |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Acompanhamento da ação |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
| Programa de incentivo de venda para influenciador (balconista) | Pesquisa e referencia de programas de incentivo |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Direcionar conforme segmentação (R$, premiação) |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Aprovação da ideia conceito |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material informativo |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamento dos produtos |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Disparo da campanha |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Metodo de recebimento da premiação |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Engajamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Treinamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Relatorio do resultado |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Cashback | Pesquisa e referencia |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Direcionar conforme segmentação |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir valor de troca |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Configurar plataforma |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir metas, limites e regras |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Material informativo |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Controles |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Acompanhamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Relatório |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Treinamento | Pesquisa e referencia |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir plataforma |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamento de plataforma |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Aprovação |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Treinamento de uso da plataforma |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento da plataforma/layout |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de pauta |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Criação de conteúdo |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir quem irá gravar |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Gravação |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Edição |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Revisão |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Cenário/produção |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Divulgação/programação |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Acompanhamento/resultado |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
Relacionamento: Ações de Suporte ao relacionamento | Sucesso do lojista (treinamento para a gestão de compra de cada cliente) | Dados e informação |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Criar fluxograma |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolver material para treinamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Acompanhar a aplicação do treinamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Brindes | Referencia |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Opções de brinde de relacionamento (vendedor) |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Opções de brinde para o dono do negocio (entregue pelo gestor comercial ou Nando) |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Brindes conforme cada categoria |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamentos |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Aprovação de orçamentos |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de layout |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Produção |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Envio |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Direcionamento de uso |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Controle de distribuição |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Treinamento/consultoria para a equipe do lojistas | Referencia |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de pauta |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Alinhamento com o comercial |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definição de quais clientes (focando nos novos e de acordo com a segmentação) |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir quem irá apresentar |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Envio do kit para degustação durante o treinamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Analise de treinamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento do material para apresentação |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Live/treinamento para a equipe | Referencia |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de pauta |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Alinhamento com o comercial |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir quem irá apresentar |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Cenario/produção |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento do material para apresentação |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Calendario programação |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Para lojistas de 10 a 15 lojas desenvolver workshop em um dia especifico - Visita estruturada | Referencia |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir o roteiro de apresentação |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento da comunicação visual |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definições de PDV |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento do Show Room |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Ambiente virtual (Show Room) | Referencia |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Pesquisa de plataforma |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Viabilidade do projeto |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Aprvação do orçamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Compra do equipamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento do ambiente |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Treinamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Show Room | Referencia |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Local |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | projeto |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Aprovação do projeto |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definições do PDV |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento do PDV |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Montagem do projeto |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Datas significativas | Verificar calendario de datas |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Selecionar datas significativas para a Mais Granel |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | verificar possibilidade de campanha exclusiva |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de layout |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Definição de mídia |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Aplicação |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
| Aniversário de parceria | Coletar a informação de data de entreda de clientes |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Definir segmentação e parceria |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Selecionar clientes que são "ativos" (fizeram a compra no ultimo trimestre) |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Desenvolver a comunicação conforme tempo de parceria |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Organizar fluxo para recorrencia de envio |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Automação |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Aprovação do layout e comunicação |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
Estratégia Digital - Aumentar Audiência | Meta Trimestral | Plataformas Sociais |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Estratégia de Tráfego |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Facebook Ads |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Google Ads |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | E-mail marketing |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Criação de Infotedimento |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Criação de Funil Automatizado |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Criação de Rital |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Estratégias de storytelling |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Linha Editorial |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Calendário Semanal |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Pauta quente |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Pauta Polêmica |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Transforma informação em conhecimento |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Extração de Conteúdo e preparar para carrossel e Reels |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Experiência Real do que vendemos |  |  |  | mensal | mensal
| Criação Design | Mockup designer |  |  |  | mensal | mensal
|  | Vetores |  |  |  | mensal | mensal
|  | Criação de artes |  |  |  | mensal | mensal
|  | Criar banco de material |  |  |  | mensal | mensal
|  | Orçamentos |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
Trade Marketing: estratégias e processos de para aplicação de trade-marketing no canal | Kit parceria estrategica | Definição de segmentação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Metodologia |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Manual de disposição e armazenamento de produto |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Manual de PDV |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Cartilha de suporte (acessos gerais) |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | kit inicial (adesivos, woobler....) |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Caixa |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Amostras |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Campanha franquia/rede | Referencia |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sugestões de brindes |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de segmentação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de mecanica |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolmento da campanha |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aplicação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Treinamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatório |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
Branding/Produto: Ações para reforçar a marca em um horizonte de tempo maior | Influenciadores | Pesquisa de perfil |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de quem serão os influenciadores |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição da estrategia |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de mídia/canais |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Analise e metricas |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação do orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Conteúdo |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Envio de material |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatório |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Participação em feiras com stand | Verificar feiras que fazem sentido participar (Nacional e Estadual) |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Pesquisar calendario anual das feiras |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Validar com a diretoria a participação com stand |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Casos de Uso | Pesquisa de eventos e atletas |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Nutricionista e Médicos | Pesquisa |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Anuncio em canais especializados | Pesquisa |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição da estrategia |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Portais especificos (banner e artigo) | Pesquisa |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição da estrategia |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Anuncios | Pesquisa |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição da estrategia |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Embaixadore da marca | Pesquisa de perfil |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de quem será |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição da estrategia |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de mídia/canais |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Analise e metricas |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação do orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Conteúdo |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Envio de material |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatório |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Vídeo dos produtos (QRCode) | Referencia |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação do orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Roteiro |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Captação de imagens |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Edição |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Equipamentos |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Cenario/produção |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Contratação de produtora |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de mídia |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desdobramento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
Reconhecimento e certificação
Indicadores Chave Negócio e Satisfação do Cliente: Indicadores a serem monitorados que refletem a execução da estratégia de marketing e comunicação da oferta de valor | NPS - (ex.:equipamento na saida da Renner) | Pesquisa de ferramentas |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de metodologia da pesquisa |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Como coletar os dados |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Analise dos dados |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento da ferramenta |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação de orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aplicação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Google Forms | Definição de metodologia da pesquisa |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Como coletar os dados |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Analise dos dados |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento da ferramenta |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação de orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aplicação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| IA | Pesquisa de ferramentas |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de metodologia da pesquisa |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Como coletar os dados |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Analise dos dados |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento da ferramenta |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação de orçamento |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aplicação |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
ENTREGA TOTAL DO PLANO | [8 empty] | #N/A
Datas significativas |  | Embaixadores da nossa marca
Páscoa |  | Campanha: Seja Mais
dia das mães
dia dos namorados
inverno |  | Vídeos para QRCode de cada produto
natal/panetone
intolerandoa alimentar
dia do vegano
dia mundial da diabete
Novembro azul - diabetes
Copa do Mundo
Instagram
Linkedin
Copy para vendedoras internas
Catalogos

## AI HUB
OBJETIVO | O QUE | AÇÃO | RESPONSÁVEL TASK | USUARIO FINAL/SETOR | STATUS | QUANTO (R$) | INICIO PREVISTO | INICIO REALIZADO | PRAZO | % REALIZADO | % OBJETIVO | OBS
IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DATA WAREHOUSE | DIRETORIO CENTRAL | Criar email central hosto.ai@vitao - Gmail ou @gmail | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado | 0 | 2025-03-05 |  | 2025-03-07 | 0% | 0% |  | Não iniciado | 0%
|  | Cartão de credito corporativo para assinaturas (tools,cloud,llms,) | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado | 0 | 2025-03-05 |  | 2025-03-07 | 0% |  |  | Em desenvolvimento | 25%
|  | Cadastrar API KEY Llms - | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado | 500 | 2025-03-05 |  | 2025-03-07 | 0% |  |  | Aguardando aprovação | 60%
|  | Contratar Clouds,hospedagem de bancos de dados + cache de memoria (PostgreSQL, Redis, Supabase,) | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado | 1500 | 2025-03-05 |  | 2025-03-07 | 0% |  |  | Em produção | 80%
|  | Load Balancer, Apache Airflow 3 Servidores (Distribuição e Automação) | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado | 500 | 2025-03-05 |  | 2025-03-07 | 0%
|  | Clouflare,Gateway,Pontainer | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado | 100 | 2025-03-05 |  | 2025-03-07 | 0%
|  | Evolution api + z-api + evolution cloud | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado | 450 | 2025-03-05 |  | 2025-03-07 | 0% |  |  | Concluído | 100%
|  | Ferramentaria Automação e APIs (n8n,flowise,langfuse, | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado | 500 | 2025-03-05 |  | 2025-03-07 | 0%
|  | Trancritor reuniões (fhaton ou firefiles) | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado | 100 | 2025-03-05 |  | 2025-03-07 | 0%
|  | chatwood, gobot, | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado | 1000 | 2025-03-05 |  | 2025-03-07 | 0%
|  |  | TOTAL |  |  | 4650
| MULTI AGENTE DE ATENDIMENTO B2C | Hub de integração principais markteplaces - gobots | Leandro/Jhonatam | Larrisa/André | Aguardando aprovação |  | 2025-03-05 |  | 2025-03-07 | 60% | 0%
|  | Usar base de conhecimento + aplicação de raspagem de sites - Fire Crawl | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  | 2025-03-14 | 0%
|  | Numero e email @gmail para o host desse setor | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  | 2025-03-14 | 0%
|  | Multiagente de atendimento multicanal( redes sociais, reclameaqui, google, sac, email, ecomerce, site) | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  | 2025-03-14 | 0%
|  | Hub painel visual via api crm - ( informações de atendimento e relatorios gerenciais ) status, problemas, npds cs,pós venda,qualidade, cenral de relacionamento. devouções. | Leandro/Jhonatam | Larrisa/André | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  | 2025-03-14 | 0%
|  | Numero de telefone API Oficial + não oficial | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  | 2025-03-14 | 0%
|  | Email central de relacionamento + automação | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  | 2025-03-14 | 0%
|  | Base de conhecimento dos clientes b2c - aniversario, recompra, sugestão, anuncios. datas comemorativas | Leandro/Jhonatam | Larissa | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  | 2025-03-14 | 0%
|  |  | Leandro/Jhonatam |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  | 2025-03-14 | 0%
| MULTI AGENTE DE ATENDIMENTO B2B |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-21 | 0% | 0%
|  | Multiagentes de atendimento b2b, pré venda, Relacionamento, promocional,pós venda , cs | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-21 | 0%
|  | Hub painel visual + comonicado via api crm - ( informações de atendimento e relatorios gerenciais ) status, problemas, npds cs,pós venda,qualidade, cenral de relacionamento. devouções. | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-21 | 0%
|  | Recuperação de Carrino, | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-21 | 0%
|  | Manutenção de Marketing, email marketing, disparos de camapanhas e promoções e grupos chaves e ações. | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-21 | 0%
|  | Agentes de suporte ao setor financeiro ( aviso de vencimento, segunda via de boletos, aviso de vencido) | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-21 | 0%
|  | Agentes suporte Lojisticas ( status pedido, cotação frete, analises de incoformidades ) | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-21 | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-21 | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-22 | 0%
| AGENTE SUPERVISOR REGENTE |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  |  | 0% | 0%
|  | Controle de tarefas Asana, | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  |  | 0%
|  | Controle e manutenção dos grupos de whatsapp com resumos e principais indicadores. | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  |  | 0%
|  | Controle das demandas diarias do time comerical, | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  |  | 0%
|  | Clima organizacional | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  |  | 0%
|  | Principais problemas em campo, documentar e criar funil de soluções e cards, para relatorios gerenciais | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  |  | 0%
|  | Centralização de documentação gerencial, contratos comerciais | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  |  | 0%
|  | Complice e controle de reembolsos e pagamentos planejado (vS) realizados | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  |  | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-03-05 |  |  | 0%
| AGENTE EXECUTIVO GUILHERME |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0% | 0%
|  | Agente executivo guilherme que acessa a o diretorio central + saleshunter para extrair informações dos principais KPis | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  | Agente de email - gerencia todos os emails e criar reltorios com os principais assuntos e temas 3x ao dia | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  | Agente asana guilherme, Recebe comandos via whatsapp e cria tarefas e ajusta datas na base central via shet | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  | Agente de whatsapp traz resumos dos grupos de whatsapp com os principais pontos de kpis | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  | Agente de transcrição plaud note > para base central | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
| MULTIAGENTE TRADE |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0% | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
|  |  | Leandro |  | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
Não iniciado
[5 empty] | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | 2025-02-22 |  |  | 0%
| FEIRAS EVENTOS PARCERIA |  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
Receita e Market-Share: Ações e Estratégias para incremento de receita e participação de mercado | Segmentação de MKT |  |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[7 empty] | mensal | mensal
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0%
| Campanhas para as franquias/rede | Entender quais são as 25 principais franquias/redes |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Entender o comportamento/posicionamento delas |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Definir as estrategias de como chegar em cada uma |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Proposta de ação |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Desenvolver o layout da campanha |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Divulgação e treimanto interno |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Acompanhamento da ação |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
| Programa de incentivo de venda para influenciador (balconista) | Pesquisa e referencia de programas de incentivo |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Direcionar conforme segmentação (R$, premiação) |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Aprovação da ideia conceito |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material informativo |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamento dos produtos |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Disparo da campanha |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Metodo de recebimento da premiação |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Engajamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Treinamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Relatorio do resultado |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Cashback | Pesquisa e referencia |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Direcionar conforme segmentação |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir valor de troca |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Configurar plataforma |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir metas, limites e regras |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Material informativo |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Controles |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Acompanhamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Relatório |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Treinamento | Pesquisa e referencia |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir plataforma |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamento de plataforma |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Aprovação |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Treinamento de uso da plataforma |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento da plataforma/layout |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de pauta |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Criação de conteúdo |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir quem irá gravar |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Gravação |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Edição |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Revisão |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Cenário/produção |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Divulgação/programação |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
|  | Acompanhamento/resultado |  |  | Não iniciado |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0% | 0%
Relacionamento: Ações de Suporte ao relacionamento | Sucesso do lojista (treinamento para a gestão de compra de cada cliente) | Dados e informação |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Criar fluxograma |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolver material para treinamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Acompanhar a aplicação do treinamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Brindes | Referencia |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Opções de brinde de relacionamento (vendedor) |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Opções de brinde para o dono do negocio (entregue pelo gestor comercial ou Nando) |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Brindes conforme cada categoria |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamentos |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Aprovação de orçamentos |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de layout |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Produção |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Envio |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Direcionamento de uso |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Controle de distribuição |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Treinamento/consultoria para a equipe do lojistas | Referencia |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de pauta |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Alinhamento com o comercial |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definição de quais clientes (focando nos novos e de acordo com a segmentação) |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir quem irá apresentar |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Envio do kit para degustação durante o treinamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Analise de treinamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento do material para apresentação |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Live/treinamento para a equipe | Referencia |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de pauta |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Alinhamento com o comercial |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir quem irá apresentar |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Cenario/produção |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento do material para apresentação |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Calendario programação |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Para lojistas de 10 a 15 lojas desenvolver workshop em um dia especifico - Visita estruturada | Referencia |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definir o roteiro de apresentação |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento da comunicação visual |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definições de PDV |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento do Show Room |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Ambiente virtual (Show Room) | Referencia |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Pesquisa de plataforma |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Viabilidade do projeto |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Aprvação do orçamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Compra do equipamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento do ambiente |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Treinamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Show Room | Referencia |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Local |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | projeto |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Aprovação do projeto |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Definições do PDV |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento do PDV |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
|  | Montagem do projeto |  |  | Não iniciado |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 0% | 0%
| Datas significativas | Verificar calendario de datas |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Selecionar datas significativas para a Mais Granel |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | verificar possibilidade de campanha exclusiva |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de layout |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Definição de mídia |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Aplicação |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
| Aniversário de parceria | Coletar a informação de data de entreda de clientes |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Definir segmentação e parceria |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Selecionar clientes que são "ativos" (fizeram a compra no ultimo trimestre) |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Desenvolver a comunicação conforme tempo de parceria |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Organizar fluxo para recorrencia de envio |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Automação |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Aprovação do layout e comunicação |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
Estratégia Digital - Aumentar Audiência | Meta Trimestral | Plataformas Sociais |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Estratégia de Tráfego |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Facebook Ads |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Google Ads |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | E-mail marketing |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Criação de Infotedimento |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Criação de Funil Automatizado |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Criação de Rital |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Estratégias de storytelling |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Linha Editorial |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Calendário Semanal |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Pauta quente |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Pauta Polêmica |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Transforma informação em conhecimento |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Extração de Conteúdo e preparar para carrossel e Reels |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
|  | Experiência Real do que vendemos |  |  |  |  | mensal | mensal
| Criação Design | Mockup designer |  |  |  |  | mensal | mensal
|  | Vetores |  |  |  |  | mensal | mensal
|  | Criação de artes |  |  |  |  | mensal | mensal
|  | Criar banco de material |  |  |  |  | mensal | mensal
|  | Orçamentos |  |  | Não iniciado |  | mensal | mensal |  | 0% | 0%
Trade Marketing: estratégias e processos de para aplicação de trade-marketing no canal | Kit parceria estrategica | Definição de segmentação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Metodologia |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Manual de disposição e armazenamento de produto |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Manual de PDV |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Cartilha de suporte (acessos gerais) |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | kit inicial (adesivos, woobler....) |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Caixa |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Amostras |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Campanha franquia/rede | Referencia |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sugestões de brindes |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de segmentação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de mecanica |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolmento da campanha |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aplicação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Treinamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatório |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
Branding/Produto: Ações para reforçar a marca em um horizonte de tempo maior | Influenciadores | Pesquisa de perfil |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de quem serão os influenciadores |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição da estrategia |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de mídia/canais |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Analise e metricas |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação do orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Conteúdo |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Envio de material |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatório |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Participação em feiras com stand | Verificar feiras que fazem sentido participar (Nacional e Estadual) |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Pesquisar calendario anual das feiras |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Validar com a diretoria a participação com stand |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Casos de Uso | Pesquisa de eventos e atletas |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Nutricionista e Médicos | Pesquisa |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Anuncio em canais especializados | Pesquisa |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição da estrategia |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Portais especificos (banner e artigo) | Pesquisa |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição da estrategia |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Anuncios | Pesquisa |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição da estrategia |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desenvolvimento de material |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Divulgação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Embaixadore da marca | Pesquisa de perfil |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de quem será |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição da estrategia |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de mídia/canais |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Analise e metricas |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação do orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Conteúdo |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Envio de material |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatório |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Vídeo dos produtos (QRCode) | Referencia |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação do orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Roteiro |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Captação de imagens |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Edição |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Equipamentos |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Cenario/produção |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Contratação de produtora |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de mídia |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Desdobramento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
Reconhecimento e certificação
Indicadores Chave Negócio e Satisfação do Cliente: Indicadores a serem monitorados que refletem a execução da estratégia de marketing e comunicação da oferta de valor | NPS - (ex.:equipamento na saida da Renner) | Pesquisa de ferramentas |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de metodologia da pesquisa |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Como coletar os dados |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Analise dos dados |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento da ferramenta |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação de orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aplicação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| Google Forms | Definição de metodologia da pesquisa |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Como coletar os dados |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Analise dos dados |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento da ferramenta |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação de orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aplicação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
| IA | Pesquisa de ferramentas |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Definição de metodologia da pesquisa |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Como coletar os dados |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Analise dos dados |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Orçamento da ferramenta |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aprovação de orçamento |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Aplicação |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Relatorio |  |  | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Não iniciado |  |  |  |  | 0% | 0%
ENTREGA TOTAL DO PLANO | [9 empty] | 0.3529%
Datas significativas |  | Embaixadores da nossa marca
Páscoa |  | Campanha: Seja Mais
dia das mães
dia dos namorados
inverno |  | Vídeos para QRCode de cada produto
natal/panetone
intolerandoa alimentar
dia do vegano
dia mundial da diabete
Novembro azul - diabetes
Copa do Mundo
Instagram
Linkedin
Copy para vendedoras internas
Catalogos